Приложение 1

к приказу № 52/21-о от 06.04.2021

план работы экспериментальной площадки по теме «Совершенствование процесса оптимизации, систематизации, стандартизации учебно-методических материалов педагогов»

| Этапы | Сроки | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап I Старт проекта. Анализ текущей ситуации | Апрель 2021 г. | Создание рабочей группы | Горбунова Е.Ю. |
|  |  | Анализ нормативной документации по теме экспериментальной площадки | Рабочая группа |
|  |  | Картирование процесса: - Мониторинг методического оснащения кабинетов с целью выявления временных потерь и недочетов - Разработка карты текущего процесса методического обеспечения учебного процесса - Поиск и выявление проблем (анализ проблем) - Разработка карты будущего состояния процесса - Разработка плана мероприятий по улучшению, определение ответственных исполнителей и сроков исполнения | Горбунова Е.Ю. Батуева И.Г. Маркова С.В. Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа |
|  | Май 2021 г. | Выбор программных средств инструментов, платформ для разработки электронного комплекса | Воронова Н.А. |
|  | Май – июнь 2021 г. | Закупка компьютерной техники для учебных кабинетов | администрация Таратенко Е.В. |
|  | Июнь 2021 г. | Проектирование электронной системы систематизации, оптимизации учебно-методических материалов Разработка инструкции для педагогических работников | Воронова Н.А. Рабочая группа |
|  |  | Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности внедрения электронной системы в образовательный процесс | Рабочая группа |
|  | Сентябрь 2021 г. | Организация обучения педагогических работников с целью повышения квалификации в области бережного производства и по работе с электронной системой систематизации, оптимизации учебно-методических материалов | Горбунова Е.Ю. Батуева И.Г. Воронова Н.А. |
| Этап II. Внедрение улучшений в образовательный процесс | октябрь-ноябрь 2021 г. | наполнение преподавателями единой электронной системы учебно-методическими материалами по преподаваемым УД, МДК: - планами занятий - теоретическим материалом - оценочными средствами - презентациями, видео и др. иллюстративным материалом - методическими указаниями по выполнению лабораторно-практических работ - методическими указаниями по самостоятельной работе обучающихся - др. методический материал |  |
|  | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. | Внедрение электронного комплекса в учебный процесс |  |
|  | январь – март 2022 г. | Проверка и корректировка плана проекта Внесение корректировок Составление отчетов по мониторингу | Рабочая группа |
|  | апрель 2022 г. | разработка методических материалов по результатам работы экспериментальной площадки (методические рекомендации, инструкции) | Рабочая группа |
| Этап III. Закрытие проекта | апрель 2022 г. | анализ результатов работы, выявление уровня достижения результатов | Рабочая группа |
|  |  | отражение и транслирование опытно-экспериментальной работы на открытых методических мероприятиях (семинарах, мастер-классах, конкурсах, вебинарах, конференциях) | Рабочая группа |
|  | май 2022 г. | формирование отчетных материалов по итогам работы экспериментальной площадки закрытие проекта |  |